## Matriz de Responsabilidades
INSERTAR NOMBRE DE SUS INTERGRANTES POR ROL |  | R | Responsable de Ejecución
PO | PRODUCT OWNER | A | Aprueba
SM | SCRUM MASTER | C | Consultado-Colaborador
DBA | DESARROLLADOR | I | Informado
DEVF | DEV-FRONTEND | AKUMA NO PET
DEVB | DEV-BACKEND
QAT | QA Testing
MATRIZ DE RESPONABILIDADES RACI
Proyecto: | Sistema de Gestión para giras de estudio
ID: | v1.0
Código EDT | Producto o Entregable | Asignación RACI
|  | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
| Inicio | Ricardo Aravena | Roberto Olguin | Alavro Quiroz | Mario Galarce | Alavro Quiroz | Alavro Quiroz
0 | Ingreso a Modalidad portafolio de Título | I | I | I | I | I | I
| SEM 1 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
1 | Kick Off | A | R | I | I | I | I
2 | Acta de Constitución de Proyecto | A | R | C | I | I | I
3 | Aprobación del Acta | A | R | I | I | I | I
4 | Definición Reqs. Generales(inicio) | A | C | C | R | C | I
5 | Organización del Equipo | A | R | I | I | I | I
| SEM 2 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
6 | Definición Reqs. Generales (cierre) | A | C | C | R | C | I
7 | Plan y riesgos | A | R | C | I | I | C
| SEM 3 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
8 | Prototipo Figma v1 | C | C | I | R | I | I
9 | Test de usabilidad & Prototipo v2 | C | C | I | R | I | C
| SEM 4 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
10 | Test de usabilidad & Prototipo v2 (cierre) | C | C | I | R | I | C
11 | Diseño de la solución / modelamientos | I | C | C | C | R | I
| SEM 5 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
12 | Modelo ER & diccionario de datos | I | C | R | C | C | I
| SEM 6 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
13 | Estrategia API & Swagger v1 | C | C | C | C | R | I
14 | Repo/ramas & CI básica | I | C | I | C | R | I
15 | Gantt (versión base) | A | R | I | I | I | I
| SEM 7 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
16 | Diseño inicial de sistema (UX alto nivel) | C | C | I | R | C | I
17 | Propuesta ERS (especificación) | A | C | C | R | C | I
18 | Plan de proyecto (base calendaria) | A | R | I | I | I | I
| SEM 8 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
19 | Plan de riesgos (versión final) | A | R | C | I | I | C
20 | Plan de gestión de calidad | A | C | I | I | I | R
21 | Elegir y levantar la base de datos | I | C | R | I | C | I
22 | UI base & navegación (shell) | I | C | I | R | I | C
| SEM 9 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
23 | Diseño del MER | I | C | R | I | C | I
24 | Crear tablas CRUD | I | C | R | I | C | I
25 | Crear usuarios (DB) | I | C | R | I | I | I
26 | Insertar datos semilla (inicio) | I | C | R | I | I | I
| SEM 10 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
27 | Insertar datos semilla (cierre) | I | C | R | I | I | I
28 | Motor consulta disponibilidad + PU | I | C | C | I | R | C
29 | Vista principal administrador | I | C | I | R | C | C
30 | Integración BD (Admin) | I | C | R | I | C | I
| SEM 11 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
31 | Motor de reserva + Script + PU | I | C | I | I | R | C
32 | Paginación / Búsqueda & caché | I | C | I | C | R | C
33 | QA integral (unit, int, E2E) | I | C | C | C | C | R
34 | Accesibilidad (AA) & SEO técnico (ini) | I | C | I | R | C | C
| SEM 12 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
35 | Accesibilidad (AA) & SEO técnico (cierre) | I | C | I | R | C | C
36 | Despliegue demo + SSL | I | C | C | R | R | C
37 | Observabilidad & métricas | I | C | C | I | R | C
38 | Backups & DR (job + restore) | I | C | R | I | C | C
39 | Pago (Mercado Pago) + API + PU | I | C | I | C | R | C
40 | Vista pago realizado + ticket/QR + PU | I | C | I | R | C | C
41 | Venta de productos (E2E) | I | C | C | C | R | C
| SEM 13 | PO | SM | DBA | DEVF | DEVB | QAT
42 | Integración BD (ajustes finales) | I | C | R | I | C | I
43 | Levantar página web (deploy) | I | C | C | R | R | C
44 | Integración del sistema (end-to-end) | I | C | C | C | R | C
45 | Pruebas de Integración por Plataforma | I | C | C | C | C | R
46 | Migración a Producción (cutover) | A | R | C | C | C | C
47 | Pruebas unitarias por componente | I | C | C | C | C | R
48 | Pruebas finales (E2E/Aceptación) | I | C | C | C | C | R
49 | Documentación / Manuales / Video | A | R | C | C | C | C
50 | Plan de Proyecto Final | A | R | I | I | I | I
51 | Presentación Solemne | A | R | I | C | C | I
52 | Cierre Administrativo | A | R | I | I | I | I
53 | Carta de aceptación | A | R | I | I | I | I