## EDT-VALORES HH
CALCULO ESFUERZO HH (HORAS HOMBRE) CAPITAL HUMANO |  |  |  | COSTOS POR FASES | JP | AF | DBA | PG1 | PG2 | QA-TS | COSTO FASE
|  |  |  | FASE ANALISIS PLANIFICACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | FASE DE DISEÑO- ESPECIF. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ACTOR | N° HORAS | VALOR HORA | COSTO TOTAL HH | FASE EJECUCION DESARROLLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JP | 0 | 12778 | 0 | FASE DE CIERRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AF | 0 | 10000 | 0 | COSTO HH PROYECTO | [6 empty] | 0
DBA | 0 | 6667 | 0
PG1 | 0 | 6667 | 0
PG2 | 0 | 6667 | 0
QA-TS | 0 | 6666.6667 | 0
| COSTO TOTAL HH |  | 0

## EDT
| EDT | T° x Tarea | Roles
|  | Dias/horas | JP | AF | DBA | PG1 | PG2 | QA-TS |  |  | DICCIONARIO EDT
1 | Fase Análisis y Planificación | Días | Hrs. | [7 empty] | SIGLA ROL | NOMBRE DEL ROL | NOMBRE ACTOR
1.2 | Kick Off | 1 | [8 empty] | JP | JEFE PROYECTO | Roberto Olguin
1.3 | Acta de Constitución de Proyecto | 2 | [8 empty] | AF | ANALISTA FUNCIONAL | Mario Galarce
1.4 | Aprobación del Acta | 1 | [8 empty] | DBA | DESARROLLADOR. BASE DATOS | Alvaro Quiroz
1.5 | Definición de Requerimientos Generales | 3 | [8 empty] | PG1 | PROGRAMADOR 1 | Mario Galarce
1.6 | Plan y riesgos | 2 | [8 empty] | QA-TS | QA- TESTING | Alvaro Quiroz
1.7 | Organización del Equipo | 1
2 | Fase Planificación y Diseño
2.1 | Prototipo Figma v1 | 4
2.2 | Test de usabilidad & Prototipo v2 | 3
2.3 | Diseño de la solución / modelamientos | 3
2.4 | Modelo ER & diccionario de datos | 3
2.5 | Estrategia API & Swagger v1 | 2
2.6 | Repo/ramas & CI básica | 1
2.7 | Gantt | 1
2.8 | Diseño inicial de sistema (prototipo UX alto niv.) | 2
2.9 | Propuesta ERS (especificación requisitos SW) | 2
2.10 | Plan de proyecto (base calendaria) | 2
2.11 | Plan de riesgos (versión final) | 2
2.12 | Plan de gestión de calidad | 1
3 | Fase Ejecución
3.1 | Implementación de la BD | [8 empty] | Todo esto es para solo 1 vista, tener en cuenta esto para las horas
| Implementación de la BD (ventana 09–21 oct) | 1
3.1.1 | Elegir y Levantar la base de datos para el sistema | 2 | [7 empty] | no todos tienen horas en cada hito/artefacto
3.1.2 | Diseño del MER | 2 | [7 empty] | Llegar con todos los componentes y entregables para cargar horas
3.1.3 | Crear Tablas Crud | 1 | [7 empty] | Integracion y prueba cada fin de entregable
3.1.4 | Crear usuarios | 2
3.1.5 | Insertar datos | 1
3.2 | Sistema Reserva
3.2.1 | Motor de consulta de disponibilidad + prueba unitaria | 3
3.2.2 | Motor de reserva + Script + prueba unitaria | 3
3.2.3 | Formulario de pago Mercado Pago + Api + prueba unitaria | 2
3.2.4 | Vista pago realizado + Api ticket QR + prueba unitaria | 2
3.2.5 | Integración BD | 1
3.2.6 | Levantar página web | 1
3.2.7 | Integración del sistema | 1
3.3 | Aplicación de Administrador del Sistema | [7 empty] | actualizar
3.3.2 | Vista principal administrador | 1
3.3.3 | Motor de inicio de sesión + PU | 2
3.3.4 | Integración BD | 1
| Vista eliminación/modificación de usuarios + PU | 1
3.3.5 | Integración de la aplicación del Admin. | 2
3.4 | Servicios Adicionales
3.4.1 | Inducción / capacitación a personal | 2
4 | Fase de Cierre
4.1 | Pruebas de Integración por Plataforma | 1
4.2 | Migración del Sistema a Producción | 2
4.3 | Pruebas unitarias a cada componente | 1
4.4 | Pruebas Finales de cada componente | 1
4.5 | Marcha Blanca | 1
4.6 | Capacitación / Manuales de Usuario | 2
4.7 | Plan de Proyecto Final | 1
4.8 | Presentación Solemne | 1 | [7 empty] | Hora hombre etc
4.9 | Cierre del Proyecto | 1
4.10 | Carta de aceptación | 1
| Días/Hrs. Totales |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GANTT
|  | MES 1 | [27 empty] | MES 2 | [23 empty] | MES 3 | [19 empty] | MES 4 | [19 empty] | MES 5
N° | SEMANAS | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 16 |  |  |  |  | SEMANA 17 |  |  |  |  | SEMANA 18
| FASE ANALÍSIS Y PLANIFICACIÓN | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1 | Kick Off | bar: SEMANA 1 L
2 | Acta de Constitución | bar: SEMANA 1 M to SEMANA 1 M
3 | Aprobación del Acta | bar: SEMANA 1 J
4 | Definición Requerimientos Generales | bar: SEMANA 1 V; SEMANA 2 L to SEMANA 2 M
5 | Plan y riesgos | bar: SEMANA 2 M to SEMANA 2 J
6 | Organización del Equipo | bar: SEMANA 2 V
FASE DE DISEÑO
7 | Prototipo balsamic v1 | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 3 J
8 | Test de usabilidad & Prototipo v2 | bar: SEMANA 3 V; SEMANA 4 L to SEMANA 4 M
9 | Diseño de la solución / modelamientos | bar: SEMANA 4 M to SEMANA 4 V
10 | Modelo ER & diccionario de datos | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 V
11 | Estrategia API & Swagger v1 | bar: SEMANA 6 L to SEMANA 6 M
12 | Repo/ramas & CI básica | bar: SEMANA 6 M
13 | Gantt | bar: SEMANA 6 J
14 | Diseño inicial de sistema | bar: SEMANA 6 V; SEMANA 7 L
15 | Propuesta ERS | bar: SEMANA 7 M to SEMANA 7 M
16 | Plan de proyecto | bar: SEMANA 7 J to SEMANA 7 V
17 | Plan de riesgos
18 | Plan de gestión de calidad
FASE DE EJECUCIÓN | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J
Implementación de la BD | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J
Elegir y Levantar la base de datos | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J
Diseño del MER | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J
Crear Tablas CRUD | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J
Crear usuarios | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J
Insertar datos | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J
Bloques funcionales | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J
API Core v1 (Auth, Clientes, Mascotas) | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J; SEMANA 6 L to SEMANA 6 J
Seguridad base | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J; SEMANA 6 M to SEMANA 6 J
Integración BD | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J; SEMANA 6 M to SEMANA 6 J
UI base & navegación | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J; SEMANA 6 M to SEMANA 6 J
Agenda v1 | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J; SEMANA 6 M to SEMANA 6 V; SEMANA 7 L
Recordatorios & correo | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J; SEMANA 6 M to SEMANA 6 J; SEMANA 7 M to SEMANA 7 M
UI Agenda v1 | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J; SEMANA 6 M to SEMANA 6 J
Catálogo & Carrito v1 | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J; SEMANA 6 M to SEMANA 6 J; SEMANA 7 J to SEMANA 7 V
UI Catálogo & filtros | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J; SEMANA 6 M to SEMANA 6 J
UI Carrito/Checkout v1 | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J; SEMANA 6 M to SEMANA 6 J
Pagos | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J; SEMANA 6 M to SEMANA 6 J
Venta | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J; SEMANA 6 M to SEMANA 6 J
Pedidos & comprobante | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J; SEMANA 6 M to SEMANA 6 J
Panel Admin v1 | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J; SEMANA 6 M to SEMANA 6 J
Paginación/Búsqueda | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J; SEMANA 6 M to SEMANA 6 J
QA integral | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J; SEMANA 6 M to SEMANA 6 J
Accesibilidad | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J; SEMANA 6 M to SEMANA 6 J
Despliegue demo | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J; SEMANA 6 M to SEMANA 6 J
Despliegue demo | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J; SEMANA 6 M to SEMANA 6 J
| Backups & DR | [71 empty] | F | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J
Sistema Reserva | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J
Motor de consulta de disponibilidad | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J; SEMANA 6 L to SEMANA 6 M
Motor de reserva | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J
Vista pago realizado | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J
Integración BD | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J
| Levantar página web | [71 empty] | F | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J
Integración del sistema | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J
Aplicación de Administrador del Sistema | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J
Vista principal administrador | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J
Motor de inicio de sesión | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J
Integración BD (admin) | bar: SEMANA 5 L to SEMANA 5 J
FASE DE CIERRE | bar: SEMANA 1 L; SEMANA 5 L to SEMANA 5 J
46 | Documentación completa + video — Manual usuario/técnico, API, demo
47 | Pre-entrega → Correcciones → Defensa/Entrega — Entrega final aprobada
|  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V |  |  | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
SIMBOLOGIA
CONTROL INTERNO | bar: SEMANA 1 L
REUNION CLIENTE | bar: SEMANA 1 L
HITO ENTREGA | bar: SEMANA 1 L
DIA INACTIVO /FERIADO | bar: SEMANA 1 L